Этапы реализации Программы развития

| Этап | Сроки | Цели | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготови-тельный | Сентябрь 2006 – август 2007 | Создание условий для оформления основных идей программы развития. Осмысление противоречий и выявление перспективных направлений развития школы, моделирование ее нового качественного состояния как школы целостного и устойчивого развития с приоритетом духовно-нравственных ценностей. | - Проблемно-ориентированный анализ состояния школы - Изучение зарубежного и отечественного опыта по акмеологии образования со всеми участниками образовательного процесса - Корректировка целевых программ «Одаренные дети», «Образование и здоровье», «Воспитание нравственности, гражданственности и духовности», «Предпрофильное обучение», «Воспитание нравственности, гражданственности, духовности», ДОО «Радуга» - Разработка и реализация целевых программ «Преемственность в обучении и воспитании», «Союз семьи и школы», «Выбери жизнь». - Проведение работы с педагогическим коллективом по вопросам психолого - педагогической диагностики результатов образовательной деятельности - Создание банка программ элективных курсов - Введение системы внутреннего экстерната - Совершенствование нормативно-правовой базы школы |
| II этап Практико-ориентирован-ный | Сентябрь 2007-август 2010 | Акмеологический синтез качества педагога и качеств его деятельности, обеспечение целостности образовательной системы школы с позиций акмеологической концепции сущности школьного образования и каждого его компонента. Реализация основных задач Программы развития и целевых программ. Обеспечение организационно-педагогических условий для преобразования школы | - Обеспечение научного руководства со стороны ИПК и ППРО ТО через работу региональной площадки «Акмеология образования: управленческий аспект» - Изучение и активное внедрение акмеологических технологий обучения и воспитания. Переход от доминанты предметно-ориентированного к личностно ориентированному обучению. - Определение критериев диагностики личности учителя - Определение критериев диагностики личности ученика - Диагностика личности выпускника с учётом акмеологических критериев - Разработка и реализация учебного плана с учетом акмеологических критериев - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. - Корректировка целевых программ, программы развития. - Разработка и реализация целевых программ «Модернизация методической службы», «Самоопределение и самореализация старшеклассника в акмеологической школе», «Информатизация образования в МОУ СОШ № 17» - Создание «портфолио» учителя - Совершенствование системы психологической работы, позволяющей определять психологическое сопровождение учащихся в процессе обучения. Совершенствование модели адаптивного образования, заключающейся в: - совершенствовании интегративных учебных планов в классах предпрофильной подготовки и профильного обучения; - расширении системы внутреннего экстерната; -ведении рейтинговой оценки деятельности педагогических работников, участвующих в реализации концепции развития школы, с обязательным стимулированием этой деятельности - Распространение и обобщение собственного опыта |
| III этап Аналитико-прогностиру-емый | Сентябрь 2010- Август 2011 | Создание в школе акмеологической среды, достижение «акме» педагогического коллектива, его духовно – нравственной смысловой интеграции и высокой результативности педагогической деятельности, саморазвитие всех субъектов педагогического процесса. Анализ, обобщение результатов, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития школы. | - Анализ результатов реализации целевых программ - Наличие системы акмеологического сопровождения деятельности учителей, учащихся, родителей. - Оформление результатов - Определение перспектив дальнейшего развития школы - Распространение и обобщение собственного опыта |

Мероприятия по реализации задач Программы развития

Задача 1. Акмеологизация системы управления образовательным процессом

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная | - Изучение зарубежного и отечественного опыта по акмеологии образования со всеми участниками образовательного процесса - Корректировка целевых программ «Одаренные дети», «Образование и здоровье», «Воспитание духовности, нравственности и гражданст-венности учащихся», «Предпрофильное обучение» - Разработка и реализация целевых программ «Преемственность в обучении и воспитании», «Выбери жизнь». - Совершенствование нормативно-правовой базы школы | - Корректировка Программы развития, целевых программ - Разработка и реализация целевых программ «Модерниза-ция методической службы», «Самоопределение и самореали-зация старшеклассника в акмеологической школе», - «Союз школы и семьи», «Информатизация образования в МОУ СОШ № 17» - Определение критериев результативности реализации основных направлений деятельности школы. | Мониторинг образовательного процесса с позиций акмеологии образования. |  |  | - Создание нормативно-правовой базы акмеологической школы - Изучение всеми участниками образовательного процесса теории и практики акмеологии образования - Определение критериев результативности реализации основных направлений деятельности школы. |
|  | - Повышение квалификации администрации - Повышение квалификации педагогов - Консультации педагогического коллектива школы по проблеме «Акмеология образования» руководящим и преподавательским составом ИПК и ППРО ТО |  |  |  |  |  |
| Исследовательская, научно-методическая | - Проблемно-ориентирован-ный анализ состояния школы - Разработка стратегии организационного развития. - Проведение работы с педагогическим коллективом по вопросам психолого - педагогической диагностики результатов образовательной деятельности - Создание банка программ элективных курсов - Введение системы внутреннего экстерната | - Проведение региональных педагогических мастерских «Создание ситуации успеха в акмеологическом образователь-ном пространстве» (2008) «Взаимодействие педагогики управления и педагогики поддержки развития ученика в акмеологическом пространстве школы» (2009) |  | - Проблемно-ориентированный анализ методической службой школы - Проблемно-ориентированный анализ валеологической службой школы - Оформление результатов реализации Программы развития и целевых программ |  | - Проблемно-ориентированный анализ развития школы на каждом этапе, возможность его корректировки на анализе данных мониторинговых исследований - Изучение и обобщения опыта работы педагогов и структур школы через возможности методической службы - Изучение опыта работы школ области по проблеме акмеологии образования - Трансляция собственного опыта |
|  |  | - Создание системы ресурснрго обеспечения методической службы |  |  | - Проведение региональной педагогической мастерской «Качество цели в аспекте воспитания» (2010) |  |
|  |  | - Участие в научно – практических конференциях - Участие в методологических семинарах ИПК и ППРО ТО |  |  |  |  |
| Издательская | - Подготовка статей в сборники конференций разного уровня - Работа со СМИ муниципального уровня | - Подготовка статей в сборники конференций разного уровня - Издание сборников из опыта работы школы по проблеме РПМ |  |  |  | - Обобщение опыта работы школы - Ознакомление общественности с наработками школы по проблеме |
| Организационно- координационная | - Изучение образовательных потребностей субъектов образовательного процесса. | - Открытие мастер-классов |  |  | - Мастер–классы учителей - Изучение динамики образовательных потребностей субъектов образовательного процесса | - Возможность корректировки проектов на основе мониторинга - Обобщение опыта работы учителей по проблеме школы |
| Мероприятия в рамках реализации Программы развития Педагогические советы | - «Роль классного руководителя в создании благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, раскрытие его потенциальных возможностей» - «Повышение качества образовательного процесса как основы воспитания, обучения и развития учащихся» - «Предпрофильное обучение как средство реализации способностей и интересов учащихся» - «Здоровьесберегающие технологии повышения качества образования» | - «Методологические основы и предмет школьной акмеологии. Перевод ученика из объекта обучения в субъект обучения. - Самопознание и саморазвитие учителя как фактор его духовной зрелости в профессиональной деятельности» - «Акмеологические технологии саморазвития и успеха в деятельности учителя и ученика» - «Взаимодействие педагогики управления и педагогики - поддержки развития ученика» - «Взаимодействие личностно ориентированной и социально ориентированной педагогики» - «Духовно-нравственные ценности в воспитании» |  |  | - «Зрелость как акмеологическая категория» - «Взаимодействие процессов интеграции - и дифференциации в организации - образовательного процесса» - «Качество цели в аспекте воспитания» | - Совершенствование образовательного процесса - Обобщение опыта работы учителей - Обощение опыта работы структур методической службы школы - Корректировка Программы развития - Корректировка целевых программ |
| Методические конференции | - «Научно-методическая организация умственного труда учащихся» | - «Акмеологические технологии саморазвития и успеха в деятельности учителя и ученика» - «Акмеологическая профессиональная позиция учителя» |  |  | - «Гуманизация педагогического общения» | - Создание банка передового педагогического опыта - Корректировка собственного педагогического опыта |

# Задача 2. Формирование акмеологической позиции (профессиональной, личностной, духовной зрелости)  педагогического коллектива и отдельного педагога на основе его профессионально-личностного развития

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессионально-личностное развитие педагогического коллектива | - Анализ модели управления профессиональным развитием педагогического коллектива. - Анализ системы мониторинга профессионально-личностного развития учителя и педагогического коллектива. - Разработка модели акмеологической позиции учителя - Создание творческих проблемных групп - Повышение квалификации учителей по проблеме акмеологии образования | - Управление профессионально-личностным развитием педагогического коллектива. - Мониторинг профессионально-личностного развития учителя и педагогического коллектива - Мониторинг качества педагогической деятельности - Создание и работа проблемных групп и временных творческих коллективов - Мониторинг уровня включённости в инновационную деятельность в русле акмеологической стратегии. - Мониторинг динамики внедрения инновационных технологий в обучении и воспитании - Участие учителей в обобщении и распространении как собственного опыта, так и опыта работы школы - Повышение квалификации учителей по проблеме акмеологии образования | - Анализ уровня сформированности акмеологической позиции учителя и педагогического коллектива в целом. - Анализ уровня профессионально-личностного и организационного развития педагогического коллектива. - Анализ мотивационно-ценностной среды педагогического коллектива. - Анализ уровня включённости в инновационную деятельность в русле акмеологической стратегии. - Анализ динамики внедрения инновационных технологий в обучении и воспитании. - Повышение квалификации учителей по проблеме акмеологии образования | - Увеличение количества педагогов-акмеологов - Формирование кол-лективного «акме» педагогического коллектива - Формирование организационной культуры школы - Готовность педагогического коллектива к новому этапу инновационной деятельности - Внедрение акмеологических педагогических технологий - Наличие значимой положительной динамики уровня профессионально-личного развития педагогов - Создание портфолио учителя |

Задача 3. Обеспечение нового качества образования школьников

(акмеологическое сопровождение образовательного процесса)

- обеспечение нового качества воспитания (создание акмеологической среды в воспитании)

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание воспитательной системы в русле акмеологического подхода к воспитанию | - Анализ системы воспитательной работы школы - Разработка целевых воспитательных программ - Активизация работы органов детского самоуправления - Реализация проектной деятельности детского объединения «Радуга» - Участие старшеклассников в органах школьного самоуправления | - Разработка и реализация целевых программ «Союз семьи и школы» - Проектная деятельность в русле воспитательных программ - Деятельность органов ученического самоуправления - Разработка критериев системы мониторинга качества воспитания - Разработка и реализация мероприятий, основанных на совместной деятельности детей и взрослых | - Анализ результативности реализации программ, вовлечения учащихся в воспитательную деятельность - Реализация системы мониторинга воспитательного процесса - Анализ эффективности школьного самоуправления. - Анализ возможностей и права выбора учащимися форм и направлений деятельности - Определение социального заказа в воспитательной сфере | - Соответствие реального «качества ученика» и модели ученика по ступеням зрелости - Внедрение иннова-циионных педагоги-ческих технологий в сфере воспитания - Совместная деятельность учащихся, учителей и родителей в органах школьного самоуправления - Активизация участия в смотрах, конкурсах |
|  |  | - Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся |  |  |
|  | - Работа по накоплению «портфолио ученика», «портфолио классного руководителя» |  |  |  |
| Дополнительное образование | - Анализ системы дополнительного образования - Корректировка комплексной программы воспитания в социуме | - Реализация системы ДО через внеурочную деятельность (школьные кружки, клубы, секции). - Реализация системы ДО на базе школы на основе сотрудничества с учреждениями ДО. - Разработка критериев мониторинга дополнительного образования | - Анализ возможностей и права выбора учащимися форм и направлений дополнительно-го образования. - Анализ уровня удовлетворён-ности качеством дополнитель-ного образования (учащиеся, родители). - Анализ эффективности работы дополнительного образования в школе и сотрудничества с УДО города - Определение социального заказа в сфере дополнительного образования | - Наличие сети дополнительного образования на базе школы - Высокий уровень удовлетворённости системой и качеством ДО в школе - Обеспечение широкого спектра выбора внеурочной деятельности учащихся по различным направлениям |
| Работа с классными руководителями и педагогами-организаторами | - Разработка материалов научно-методической поддержки деятельности классного руководителя - Создание пакета нормативно-правовой документации в помощь классному руководителю - Использование ИКТ-технологий в воспитательном процессе | - Обеспечение организационных и психолого-педагогических условий деятельности классного руководителя - Организация взаимодействия классных руководителей и специалистов - Разработка критериев системы мониторинга деятельности классного руководителя - Участие классных руководителей в научно-практических конференциях - Активное использование ИКТ-технологий в воспитательном процессе | - Анализ эффективности работы классов - Анализ эффективности работы классных руководителей - Анализ эффективности взаимодействия классного руководителя со службами школы - Анализ общности классного коллектива - Анализ качества взаимодействия воспитательной службы и классного руководителя | - Высокий уровень педагогической деятельности классного руководителя - Тесное взаимодейст-вие классных руководителей и специалистов - Высокий уровень результативности деятельности классных руководителей и специалистов воспитательной службы - Дифференциация доплаты за классное руководства на основе установленных критериев |
|  | - Мастер-классы классных руководителей - Мастер-классы руководителей кружков и секций - Мастер-классы воспитателей групп продлённого дня - Обобщение опыта работы творчески работающих классных руководителей |  |  |  |
| Работа с родителями | - Анализ системы работы с родителями - Создание системы работы с родителями в рамках реализации Программы развития | - Обеспечение участия родителей в управлении воспитательным процессом - Организация творческого сотрудничества с родителями - Реализация оперативной обратной связи с родителями - Разработка и реализация мероприятий, основанных на совместной деятельности детей и взрослых | - Анализ удовлетворенности родителей ходом воспитательного процесса. - Анализ взаимодействия родительской общественности, ученического и педагогического коллектива Разработка и реализация мероприятий, основанных на совместной деятельности детей и взрослых | - Высокий уровень удовлетворённости родителей воспитательным процессом - Тесное взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса |

- Акмеологическое сопровождение образовательного процесса

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение доступности и равных возможностей образования. Обеспечение условий для дифференциации обучения | - Анализ педагогического и психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса - Анализ системы мониторинга качества обучения - Реализация учебных планов, программ по предпрофильному обучению | - Здоровьесберегающая деятель-ность. Организация развиваю-щей работы с учащимися через систему мероприятий в рамках программы «Образование и здоровье» - Профориентационная деятельность - Реализация учебных планов, программ по предпрофильному обучению, изучение социальнго запроса по предпрофильному и профильному обучению - Мониторинг качества обучения - Разработка акмеологической модели выпускника школы | - Анализ динамики посещаемости, форм и методов обучения для разных категорий школьников - Анализ состояния здоровья и факторов, влияющих на здоро-вье и работоспособность учащихся. - Анализ участия родителей в исполнении закона «Об образовании» - Анализ динамики качества и уровня подготовительной работы к профильному обучению - Анализ качества обучения в общеобразовательных классах и предпрофильных классах | - Положительная динамика в результативности обучения - Сокращение факторов риска ухудшения здоровья - Совместная деятельность школы и семьи по повышению результативности обучения - Формирование нормативно-правовой базы по профильному обучению - Положительная динамика результа-тивности обучения в предпрофильных классах |
| Обеспечение преемственности в обучении | - Разработка целевой программы «Преемственности в обучении и воспитании». | - Реализация целевой программы по преемственности в обучении и воспитании - Реализация акмеологических технологий обучения и воспитания - Мониторинг качества обучения в периоды адаптации | - Анализ качества обучения по общеобразовательным программам - Анализ условий, обеспечива-ющих преемственность в обучении - Анализ индивидуальной и групповой работы с учащимися | - Определение путей коррекции на этапе адаптации - Наличие у родителей представления об особенностях адаптационного периода на разных ступенях обучения - Использование в работе результатов диагностики. |
| Развитие интеллектуальных и творческих и исследовательских способностей учащихся (развитие личности) | - Корректировка целевой программы «Одаренные дети». - Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов | - Реализация программы «Одаренные дети» - Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов | - Анализ работы с одаренными детьми. - Анализ работы по вовлечению учащихся в исследовательскую деятельность - Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов | - Наличие системы работы с одаренными детьми, - Расширение спектра возможностей для реализации способностей учащихся. |
| Мотивация на достижение высоких результатов учебной деятельности | - Диагностика мотивации результатов учебной деятельности. | - Акмеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. | - Анализ показателей по ступеням зрелости. - Анализ уровня мотивации достижений деятельности. | - Высокий уровень мотивации достижений учебной деятельности. - Высокий уровень мотивации достижений жизнедеятельности. |

- обеспечение здоровьесбережения школьников и педагогов

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление здоровьесбере-гающей деятельностью в школе | - Корректировка программы «Образование и здоровье» с позиций акмеологии образования - Проведение просветительской работы с учащимися, учителями и родителями по формированию здорового образа жизни | - Реализация программы «Образование и здоровье» в русле акмеологического подхода - Проведение просветительской работы со всеми участниками образовательного процесса по формированию здорового образа жизни | - Анализ качества управления здоровьесберегающей деятельностью - заболеваемости - Анализ уровня здоровьесберегающей среды в школе - Анализ изменений уровня заболеваемости учащихся и педагогов - Проведение просветительской работы с родителями по формированию здорового образа жизни - Анализ реализации программы «Образование и здоровье» | - Обеспечение управ-ленческо-организа-ционных условий для сохоанеиния здоро-вья детей и взрослых - Соответствие - качества здоровье-сберегающей среды её модели - Снижение уровня заболеваемости школьников и педагогов - Формирование пози-тивного внимания к здоровьесохранению и навыков здорового образа жизни - Формирование го-товности к сохране-нию своего здоровья - Возможность укрепления здоровья на территории школы как в учебное, так и во внеучебное время |
|  | - Проведение Месячников и Дней здоровья, Дней защиты детей - Своевременное проведение инструктажей по соблюдению техники безопасности и правил дорожного движения - Проведение спортивных соревнований, турниров, игр - Проведение спортивных состязаний с участием детей и родителей - Организация физкультурных занятий для детей с ослабленным здоровьем (работа спецгруппы по физкультуре) - Проведение массажа учащимся школы силами штатного медицинского работника школы - Оборудование игровых и спортивных площадок на территории школы силами родителей и учащихся |  |  |  |

4. Формирование положительного имиджа школы как открытой образовательной системы

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание развитой системы внешней коммуникационной сети. | - Создание модели внешней коммуникационной сети - Разработка нормативно-правовой базы взаимоотношений с социальными и деловыми партнерами | - Взаимодействия с партнёрами на основе модели и договорных взаимоотношений - Реализация образовательных программ и программ дополнительного образования в системе социального партнёрства | - Организация обратной связи на предмет уровня удовлетворённости деятельностью школы как партнёра - Анализ уровня реализации образовательных программ и программ дополнительного образования. - Анализ уровня удовлетворённости учащихся и родителей качеством реализации программ | - Наличие развитой сети социального и делового партнёрства - образования школьников - Позитивное отношение к школе со стороны социальных и деловых партнёров |
| Создание системы информированности о жизнедея-тельности школы | - Разработка системы связей с общественностью | - Реализация внутренних и внешних информационных потоков - Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации - Участие в работе круглых столов, семинаров, конференций с целью трансляции опыта школы и её работников | - Анализ качества информационной среды (внутренней и внешней) - Организация обратной связи - Анализ уровня информированности о школе и качестве образования школьников | - Высокий уровень информированности о школе в среде учащихся, родителей, общественности - Привлечение партнёров к сотрудничеству - Позитивное отношение к школе со стороны общественности |
|  |  | - Издание сборников по обобщению опыта работы учителей школы |  |  |
|  | - Проведение общественно-педагогических форумов (ежегодных открытых отчётов школы) - Издание сборников о школе |  |  |  |

5. Обеспечение материально-технической базы развития школы

| Направление деятельности | I этап Сентябрь 2006 – август 2007 | II этап Сентябрь 2007 – август 2010 | III этап Сентябрь 2010 – август 2011 |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое развитие школы | - Разработка системы привлечения благотворительных средств - Работа Совета школы | - Реализация системы привлечения благотворительных средств - Работа Совета школы - Работа Попечительского совета - Мониторинг уровня удовлетворённости учащихся, родителей, общественности качеством материально-технической базы и физической (экологической) среды школы - Полное оснащение медицинского кабинета | - Анализ уровня удовлетворённости учащихся, родителей, общественности качеством материально-технической базы и физической (экологической) среды школы - Работа Совета школы - Работа Попечительского совета |  | - Высокий уровень ма-териально-техническо-го обеспечения образовательного процесса - Позитивный имидж школы в глазах учащихся, родителей, общественности - Активная работа Совета школы, Попе-чительского совета, общешкольного роди-тельского комитета по укреплению матери-ально-технической базы школы, привлече-нию дополнительных источников финанси-рования |
| Оснащение образовательного процесса |  | - Приобретение нового компьютерного класса - Создание медиацентра - Замена мебели и классных досок во всех кабинетах |  |  | - Реализация программ-мы «Информатизация образования в МОУ СОШ № 17» - Создание условий в соответствии с требо-ваниями санитарных норм и правил |
| Капитальный ремонт | Ремонт кровли здания № 1 | Ремонт кровли здания № 2 Ремонт пищеблока Ремонт системы водоснабжения в левом крыле здания № 1 |  | Ремонт спортзала Ремонт отопительной системы в здании № 1 |  |