Согласовано                                                                              Утверждаю

Зам. директора по УВР                                                             Директор МОУ СОШ №17

________ Н. Л. Долгай                                                                   _______ Н. В. Окорокова

План методической работы,

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС

на 2010-2011 годы

| Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание рабочих групп по разработке образовательных программ начального общего образования | Май 2010 | Долгай Н. Л. Мощева М.А. |
| Разработка на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 17 | Май 2010 | Долгай Н. Л. Мощева М.А. |
| Подготовка изменений в Устав и локальные акты школы | Май 2010 | Долгай Н. Л. |
| Заседание ШМО учителей начальных классов: Изучение нормативно-правовой базы ФГОС | Май 2010 | Руководитель ШМО учителей начальных классов Короткова Л.А. |
| Разработка плана мероприятий по повышению уровня материально-технического обеспечения учебного процесса при введении ФГОС | Май 2010 | Окорокова Н. В. |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающий подготовку к в ведению ФГОС НОО | Май 2010 | Мощева М.М. |
| Повышение квалификации руководителей МОУСОШ № 17 по вопросам введения ФГОС и педагогов: - 1 классы -остальные учителя | Июнь 2010 2010-2012 | Долгай Н. Л. |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Июнь 2010 | Мощева М.А. |
| Приобретение методической литературы в соответствии с приказом № 41-д от 20.05.2010 | Июль-август 2010 | Окорокова Н. В. |
| Разработка должностной инструкции методиста | Август 2010 | Долгай Н. Л. |
| Утверждение программы начального общего образования Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 17 | Август 2010 | Окорокова Н.В. |
| Утверждение изменений в Устав и локальные акты школы: Должностные инструкции учителя Положение о педагогическом совете Положение о Совете школы Положение о методическом объединении Положение о научно-методическом совете Положение о внутришкольном контроле | Август 2010 | Долгай Н. Л. |
| Разработка моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности младших школьников | Август 2010 | Ермолаева С. А. |
| Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2010 | Широкова М. М. |
| Участие в комплектовании групп для организации внеурочной деятельности согласно учебному плану школы, в том числе в группах продленного дня | Сентябрь 2010 | Широкова М. М. |
| Психологическая диагностика-исследование познавательной, мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сферы первоклассников | Сентябрь-октябрь, май | Широкова М. М. Сотникова Г. В. |
| Педагогическая диагностика учащихся первых классов | Сентябрь Декабрь Май | Широкова М. М. |
| ШМО учителей начальных классов по теме «ФГОС. Идеология, структура». | Сентябрь 2010 | Широкова М. М. Короткова Л. А. |
| ШМО учителей начальных классов. Семинар-практикум «Как разработать программу внеурочной деятельности школьников». | Январь 2011 | Короткова Л. А. Широкова М. М. |
| ШМО учителей начальных классов Круглый стол «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» | Март 2011 | Короткова Л. А. Широкова М. М. |
| Участие в педагогических советах: «Качество образования как акмеологическая проблема», «Развитие ДО и организация досуговой деятельности – необходимое условие социализации школьников», «Создание комфортной и здоровой среды обучения школьников» | Ноябрь 2010 Январь 2011 Март 2011 | Широкова М. М. |
| Тематический контроль 1-х классов «Адаптация учащихся 1-х классов к обучению на первой ступени школы в условиях реализации образовательных стандартов» | Сентябрь 2010 | Администрация Широкова М. М. |
| Тематический контроль «Организация внеучебной деятельности учащихся в ГПД» | Октябрь 2010 | Мощева М.А. Широкова М. М. |
| Подготовка и проведение региональной площадки «Акмеология школьного образования. Разработка и апробация Образовательной программы по реализации ФГОС НОО» | Декабрь 2010 | Администрация Широкова М.М. |
| Обобщение и распространение наиболее результативного опыта педагогических работников, внедряющих ФГОС НОО | апрель 2011 | Широкова М. М. |
| Анализ оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательному учреждению, выполнения плана мероприятий по повышению уровня материально-технического обеспечения учебного процесса при введении ФГОС | Май 2011 | Окорокова Н. В. |
| Тематический контроль 1-х классов «ФГОС: инновационность и результативность» | Май 2011 | Администрация Широкова М. М. |
| Подготовка аналитических материалов к анализу работы школы за 2010-2011 учебный год. Составление плана работы на 2011-2012 учебный год | Июнь 2011 | Широкова М. М. |
| Разработка методических рекомендаций и информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС | 1 раз в четверть | Широкова М. М. |
| Оказание методической помощи учителя в реализации учебных программ ФГОС | В течение года | Широкова М. М. |
| Организация и разработка положений и необходимой документации по проведению конкурсов, выставок, соревнований | В течение года | Широкова М. М. |
| Организация просветительской работы с родителями по разъяснению нормативных требований по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | 1 раз в четверть | Широкова М. М. |
| Проведение индивидуальных консультаций с родителями | По мере необходимости | Широкова М. М. |
| Организация работы по выполнению санитарных норм и правил в начальных классах на основе требований по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | В течение года | Широкова М. М. |
| Организация совместной деятельности с учителями и родителями обучающихся начальных классов по созданию здоровьесберегающей среды | В течение года | Широкова М. М. |
| Организация работы по сохранности контингента обучающихся, в том числе при организации внеурочной деятельности, работе кружков и секций. | В течение года | Широкова М. М. |
| Организация совместной деятельности с учителями и родителями по созданию образовательной развивающей среды через социально-проектную деятельность. | В течение года | Широкова М. М. |
| Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО: - через школьный сайт - на родительских собраниях | 1 раз в месяц 1 раз в четверть | Окорокова Н.В. Широкова М.М. |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС | 1 раз в четверть | Широкова М. М. |
| Консультации преподавательским и методическим составом ИПК и ППРО ТО | В течение года | Окорокова Н.В. Долгай Н.Л. |
| Консультации методистами ИМЦ комитета образования | В течение года | Мощева М.А. Широкова М.М. |
| Изучение передового опыта, обобщение и распространение информации о передовых технологиях по внедрению ФГОС | В течение года | Широкова М. М. |

Методист                                   М.М.Широкова